## terminplan_24_11_2010
Fertigungszeitplan Soll/Ist Meisterprüfungsprojekt | [20 empty] | Objekt:___________________________________ | [12 empty] | Name: _____________________________
|  |  |  | 2019-08-01 | [23 empty] | 2019-09-01
|  |  | Std. | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Mo | Di
Nr. | Tätigkeiten |  | gesamt | 2019-08-05 | 2019-08-06 | 2019-08-07 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 2019-08-10 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 2019-09-20 | 2019-09-21 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 2019-09-28 | 2019-09-30 | 2019-10-01
1 | Massivholz ablängen | Soll | Std.: 8; 2019-08-01 Mo: 8
|  | Ist | Std.: 6; 2019-08-01 Mo: 6
2 | Massivholz zuschneiden | Soll | Std.: 8; 2019-08-01 Di: 8
|  | Ist | Std.: 11; 2019-08-01 Mo: 2; 2019-08-01 Di: 9
3 | Plattenzuschnitt | Soll | Std.: 8; 2019-08-01 Mi: 8
|  | Ist | Std.: 6; 2019-08-01 Mi: 6
4 | Kanten anleimen | Soll | Std.: 8; 2019-08-01 Do: 8
|  | Ist | Std.: 12; 2019-08-01 Do: 8; 2019-08-01 Fr: 4
5 | Furnier richten | Soll | Std.: 12; 2019-08-01 Fr: 8
|  | Ist | Std.: 14; 2019-08-01 Fr: 4; 2019-08-01 Sa: 6
6 | Furnieren | Soll | Std.: 8; 2019-08-01 Mo: 7.5
|  | Ist | Std.: 7.5
7 |  | Soll
Ist
8 |  | Soll
Ist
9 |  | Soll
Ist
10 |  | Soll
Ist
11 |  | Soll
Ist
12 |  | Soll
Ist
13 |  | Soll
Ist
14 |  | Soll
Ist
15 |  | Soll
Ist
16 |  | Soll
Ist
17 |  | Soll
Ist
18 |  | Soll
Ist
19 |  | Soll
Ist
| Legende |  | 2019-08-01 Sa: Tätigkeiten Soll; 2019-08-01 Do: Tätigkeiten Ist; 2019-09-01 Do: Unterbrechungen; 2019-09-01 Fr: Abschluss
| Farben |  | 2019-08-01 Sa: (gelb); 2019-08-01 Do: (orange); 2019-09-01 Do: (grau); 2019-09-01 Fr: (rot)
weitere Arbeitsgänge
lt. Meisterstück